Регламент проведения текущего ремонта объектов ФИАН

1. Решение о проведении текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сооружений принимает комиссия по планированию и приемке работ по капитальному и текущему ремонту (далее комиссия). Основанием для принятия решения являются заявка по форме № 9 за подписью руководителя подразделения института (далее Заказчик). Решение о производстве неотложного и мелкого ремонта принимает главный инженер института на основании заявки по форме № 9. Решение по аварийному ремонту принимает по телефону 62-85 дежурная служба отдела главного энергетика.

2. По принятии комиссией решения о включении требуемого ремонта в план производства работ Заказчик составляет и представляет в службу главного инженера техническое задание (Приложение № 1а) с планом размещения оборудования (Приложение № 2).

3. Техническое задание передается на Ремонтно-строительный участок (далее РСУ) и в отдел главного энергетика (далее ОГЭ) для составления описи работ.

4. Опись работ на ремонтные работы подписывает: «составил» - начальник РСУ, начальник Службы эксплуатации, «проверил» -  Заказчик.

5. По описи работ составленной РСУ и ОГЭ разрабатывается сметная документация. Составляется перечень необходимых строительных материалов (далее материалы) и комплектующих, ОГЭ оформляются договоры - подряда на производство электромонтажных, сантехнических работ, работ по демонтажу и монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления действиями сотрудников института при пожаре, охранной сигнализации, радиотрансляции.

6. Работы по приточно-вытяжной вентиляции и кондиционированию воздуха согласуются с Вентиляционным участком института.

7. Вычислительный центр института готовит перечень комплектующих для монтажа сетей интернет.

8. Приоритет в очередности производства работ отдаётся подразделениям, приобретающим материалы и комплектующие из бюджетов подразделений.

9. Смета подписывается: «составил» - Подрядчиком, «проверил» - начальником РСУ, ОГЭ. Утверждается главным инженером.

10. По ходу работ РСУ, ОГЭ с привлечением Заказчика составляют акты скрытых работ.

11. По окончании работ службой главного инженера, ООТ и ТБ совместно с Заказчиком, составляется акт замечаний (Приложение № 5).

12. По устранении замечаний и окончании всего объёма ремонтных работ, для обеспечения проведения пуско-наладочных работ и опробования электрооборудования, на основании временного разрешения, выданного Подрядчику главным инженером (при установленной мощности оборудования менее 100 кВт) производится подключение указанного оборудования к источнику электроснабжения.

13. По окончании ремонтных и пуско-наладочных работ Службой главного инженера, и ООТ и ТБ совместно с Заказчиком составляется акт замечаний (Приложение № 5).

14. После устранения подрядчиком всех выявленных дефектов комиссия принимает объект в эксплуатацию путем подписания Заказчиком формы 9 и составлением акта о приемке объекта в эксплуатацию (Приложение № 6а).

Главный инженер                                                                                                        М. И. Вольнов